## 项目进度表
改性材料项目进度跟踪与最优方案 · 项目优先级表
行业 | 客户名称 | 材料 | 推荐牌号 | 材料价值 | 颜色 | 竞争对手 | 产品名称 | 项目进度(阶段代码) | 项目阶段(自动) | 下一步动作(建议) | 时间节点 | 备注

## 评分模型
项目优先级评分模型（四维合计100分，权重可调，修改即全表联动）
一、项目阶段定义与得分（代码→阶段→得分） |  |  |  | 二、客户战略价值得分 |  | 三、竞争态势得分 |  | 四、材料价值得分 |  | 五、档位划分与资源策略
阶段代码 | 阶段名称 | 阶段说明 | 阶段得分 | 客户标签 | 得分 | 竞争态势 | 得分 | 材料类别 | 得分 | 档位 | 得分区间 | 资源策略
1 | 项目接触 | 立项接触/信息获取/首次报价 | 6 | 吉利系/战略客户项目 | 30 | 已定点我司/独供 | 20 | 特种高价值(长玻纤/高增强/阻燃等) | 20 | A | ≥80 | 重点攻坚：样品/测试/商务资源优先投放，双周复盘
2 | 送样/试料 | 寄样、试模、小批试样 | 12 | 主机厂T1重要客户 | 22 | 有竞争未定点 | 12 | 常规增强改性 | 12 | B | 65-79 | 重点跟进：定期跟踪，解决卡点推进定点
3 | 测试/认证 | 客户测试、第三方认证、合格性验证 | 18 | 主机厂T1普通客户 | 15 | 竞争激烈暂无优势 | 8 | 低附加值通用料 | 6 | C | 45-64 | 常规推进：按流程送样测试，保持联系
4 | 定点/小批 | 定点通知、小批量供货 | 24 | 非汽车客户 | 8 | 已失单/无望 | 0 |  |  | D | <45 | 观察暂缓：记录线索，不投入主动资源
5 | 量产 | 批量供货、持续订单 | 30
权重说明：总分=阶段得分30 + 客户价值30 + 竞争态势20 + 材料价值20，合计100分；可直接修改各得分表数值，项目进度表评分自动联动重算。

## 最优方案
改性材料行业项目组合最优方案（汽车主机厂 + 非汽车客户）
一、方案核心结论
1. 评分口径：优先级得分 = 项目阶段(30) + 客户战略价值(30) + 竞争态势(20) + 材料价值(20)，满分100，权重在“评分模型”表可调。
2. 档位决策：A(≥80)重点攻坚 → B(65-79)重点跟进 → C(45-64)常规推进 → D(<45)观察暂缓；资源按档位梯度投放，避免平均用力。
3. 吉利系专项红利：主机厂已不再参与材料指定，供应商备齐对应材料报告即可参与项目——把已定点项目做成样板背书，凭报告主动跟进其他客户的吉利项目，新项目总成一律参与报价。
二、A档（≥80，重点攻坚）——近期拿单主力，投入50%销售资源
1. 样品/测试资源优先：寄样、第三方测试、认证费用第一时间到位，压缩定点周期。
2. 商务攻关：高层对接客户采购与技术，锁定量纲与价格条款，双周复盘进度。
3. 目标动作：从“定点”推进到“量产”，锁定首批订单与月度供货计划。
三、B档（65-79，重点跟进）——中期增量来源，投入30%资源
1. 卡点清零：逐项目列出卡点（等待反馈/测试中/商务谈判），定人定时限推动。
2. 报告武器化：对吉利系项目，按新规则备齐对应材料报告主动敲门，不等待主机厂指定。
3. 每周一更新进度、每周三协调卡点、每周五输出周报。
四、C/D档（常规推进 / 观察暂缓）——长尾储备，投入20%资源
1. C档按标准流程送样测试、保持联系，出现定点信号即升级处理。
2. D档只记录线索，不投入主动资源，定期回访即可。
五、非汽车客户打法
1. 用主机厂A/B档样板（定点/量产记录）做资质背书，切入3C、婴童、工业等中高端场景，提升报价话语权。
2. 非汽车客户重在“量稳利高 + 回款管理”：老客户保供稳量，新客户先小批验证再放量。
3. 风险优先：回款异常客户（如华域项目）每周对账催收，供货与回款挂钩管理。
六、周度推进节奏（模板）
周一：项目进度表更新（H/J/K/L四列）→ 得分档位自动重算；周三：卡点协调会（样品/测试/商务）；周五：周报 + 回款对账。
七、数据维护要求
每周至少更新一次“项目进度表”：阶段代码、客户战略价值、竞争态势、材料价值四列为必维护项；得分与档位由公式自动计算，不手工改。